## Risques
Analyse des risques pour créer une application VR pour le travail de bachelor
N° | Risques | Définition | Type de risques | A quel moment le risque apparait ? | Qui est responsable ?
1 | Temps d'apprentissage du langage de programmation | Unity est un langage de programmation dont je n'ai aucunes connaissances. Il est important de le maîtriser pour réussir le projet. Le temps d'apprendre et de l'appliquer peut prendre un certain temps. | Technique | Au début de la réalisation de l'application et cela peut durer si le risque n'est pas traité | Moi-même
2 | Manque d'organisation et surcharge de travail | Sans organisation, je peux me retrouver soit à faire le projet dans les dernières semaines qui arrivent ou tout simplement si on n'est pas bien organisé manquer du temps pour faire le travail. Il est possible que la création d'une application réalité virtuelle puisse demander beaucoup de tâches à réaliser. Il y a donc une possibilité de ne pas terminer le projet. | Organisationnel | Tout au long du projet | Moi-même
3 | La difficulté du travail | La création d'une application de réalité virtuelle n'a pas été vu en cours. Sans notions du développement d'une application de réalité virtuelle, il est possible que je n'ai pas les compétences pour faire le projet. | Moyens humains/ Technique | Au début du projet | Moi-même

## Evaluer les risques
| Evaluer les risques |  |  |  |  | Rappel risques
| PROBABILITE |  |  |  |  | N° | Risques | Criticité
IMPACT |  | Improbable(1) | Peu probable(2) | Probable(3) | Très probable (4) | 1 | Temps d'apprentissage du langage de programmation | 4x2=8
| Mineur (1) |  |  |  |  | 2 | Manque d'organisation et surcharge de travail | 2x3=6
| Majeur (2) |  |  | 2 | 1 | 3 | La difficulté du travail | 3x4=12
| Grave (3) |  |  |  | 3
Catastrophique(4)

## Mitigation
Mesures de mitigation
N° | Risques | Mesures préventives | Mesures correctives
1 | Temps d'apprentissage du langage de programmation | Se former avant de commencer le projet. Faire des tests et des mini-projets. | Réduire les tâches. Changer les priorités si nécessaires. Prendre un répétiteur.
2 | Manque d'organisation et surcharge de travail | Utiliser les méthodes de planning vu dans divers cours (roue de Deming, feuille de route, diagram de gantt) Identifier les tâches et évaluer le temps de travail. Faire un planning adéquate, adapté et réaliste possible. Mettre des priorités sur les tâches. | Si le planning n'est pas respecté, soit il n'est pas réaliste ou soit je ne suis pas assez discipliné. Dans le cas où le planning n'était pas assez réaliste, il faut revoir le planning et replannifier. Sinon, utiliser des méthodes pour donner de la motivation comme une récompense après un certain temps de travail. Concernant la surcharge de travail, réduire les tâches. Changer les priorités si nécessaires.
3 | La difficulté du travail | Identifier les tâches principales et évaluer la difficulté. Se renseigner sur les sujets. Trouver des alternatives. | Il n'y a pas de mesures correctives. Le projet n'est sûrement pas adapté pour un travail de bachelor.

## Evaluer les risques 2
| Evaluer les risques |  |  |  |  | Rappel risques
| PROBABILITE |  |  |  |  | N° | Risques | Criticité
IMPACT |  | Improbable(1) | Peu probable(2) | Probable(3) | Très probable (4) | 1 | Temps d'apprentissage du langage de programmation | 1x3=3
| Mineur (1) |  | 2 | 1 |  | 2 | Manque d'organisation et surcharge de travail | 1x2=2
| Majeur (2) |  |  |  |  | 3 | La difficulté du travail | 3x4=12
| Grave (3) |  |  |  | 3
Catastrophique(4)

## Final
Analyse des risques
N° | Risques | Description | Type | Impact | Avant mitigation |  | Stratégie d'atténuation | Indicateurs | Aprés mitigation
[5 empty] | Probabilité | Impact |  |  | Probabilité | Impact
1 | Temps d'apprentissage du langage de programmation | Unity est un langage de programmation dont je n'ai aucunes connaissances. Il est important de le maîtriser pour réussir le projet. Le temps d'apprendre et de l'appliquer peut prendre un certain temps. | Technique | - Retard de développement - Incapacité de fournir une application délivrable à la fin du projet | 4 | 2 | Se former avant de commencer le projet. Faire des tests et des mini-projets. | - Retard de développement - Il y a plus que le développement à apprendre | 3 | 1
2 | Manque d'organisation et surcharge de travail | Sans organisation, je peux me retrouver soit à faire le projet dans les dernières semaines qui arrivent ou tout simplement si on n'est pas bien organisé manquer du temps pour faire le travail. Il est possible que la création d'une application réalité virtuelle puisse demander beaucoup de tâches à réaliser. Il y a donc une possibilité de ne pas terminer le projet. | Organisationnel | - Risque de gros retard - Incapacité d'arrivé au bout du projet | 3 | 2 | Utiliser les méthodes de planning vu dans divers cours (roue de Deming, feuille de route, diagram de gantt) Identifier les tâches et évaluer le temps de travail. Faire un planning adéquate, adapté et réaliste possible. Mettre des priorités sur les tâches. | - Planning non respecté - Repousser à chaque fois les tâches à faire car je ne trouve pas du temps - Il y a plus de tâches prévues à faire | 2 | 1
3 | La difficulté du travail | La création d'une application de réalité virtuelle n'a pas été vu en cours. Sans notions du développement d'une application de réalité virtuelle, il est possible que je n'ai pas les compétences pour faire le projet. | Moyens humains/ Technique | - Risque de gros retard - Incapacité d'arrivé au bout du projet | 4 | 3 | Identifier les tâches principales et évaluer la difficulté. Se renseigner sur les sujets. Trouver des alternatives. | - Développement hors de portée du bachelor - Le temps du projet n'est pas assez pour le développement | 4 | 3